## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 3 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 2 | LP | 1 | 1
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 1 | RE | 3 | 8
2 | Desarrollo del Software | 16 dias | 5 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 10 | LP,MV,RE,IA | 8 | 20
2.2 | Desarrollo del Backend | 6 | JB,LP,RE
3 | Capacitación | 5 dias | 2 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Documentación de Usuario | 3 | MB,MV | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2 | MB,MV | DEV JR | 4000 | RE,IA,JB
|  |  |  | DEV SENIOR | 1500 | LP
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 600 | JB,IA
|  |  |  | ANALISTA | 700 | MV,MB
| Nombre | Codigo | Matricula
| Lisandro Perez | LP | 2019-9051
| Ian Alvarez | IA | 2019-9037
| Rafael Emilio | RE | 2019-8577
| Marlon Villalona | MV | 2019-9057
| Jenners Acevedo | JB | 2019-8220
| Manuel Barreiro | MB | 2019-7981

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
MV | 40000
MB | 40000
LP | 70000
IA | 30000
JB | 30000
RE | 30000
LICENCIAS | COSTOS
SQL SERVER 2016 R2 | 85500
SERVIDORES | COSTOS
Local | 0
COSTOS ESTIMADOS | 325500
CONTINGENCIA (5%) | 10500 | 210000
TOTAL | 336000 | RD$
| 5823.2236 | USD